Приложение № 1

Паспорт участника конкурса инновационных разработок

1.Номинация конкурса № 1: «Инновация в обучении»

2.Название разработки «Виртуальный школьный музей»

3.Авторы разработки:

- Иванова Елена Владимировна

Место работы: Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 5 города Волжска Республики Марий Эл

Должность: заместитель директора по воспитательной работе высшей категории

Адрес: 425000 Республика Марий Эл город Волжск улица Шестакова, 101 –А, кв. 24

Телефон (83631) 2-34-06 (домашний) сотовый89053794521

- Князева Наталья Владимировна

Место работы: Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 5 города Волжска Республики Марий Эл

Должность: учитель истории, обществознания, Истории культуры народов I категории, руководитель школьного музея

Адрес: 425000 Республика Марий Эл город Волжск улица Волга, 5 кв.1

Телефон (83631) 4-52-14 (домашний) сотовый 89093686800

4.Организация, представляющая разработку

Название: Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 5 города Волжска Республики Марий Эл

Руководитель: Шестаков Геннадий Яковлевич – директор школы, Заслуженный учитель Республики Марий Эл

Адрес: 425000 Республика Марий Эл город Волжск, улица Коммунистическая 1-А

Телефон (83631) 4-61-52.

Приложение 2

1. Название проекта: Виртуальный школьный музей

2.Проблема, на решение которой направлен наш проект:

Отсутствие возможности для реализации знаний, умений и навыков школьников и педагогов в сфере компьютерных технологий, так как

- дома школьники в основном используют компьютеры для игр

- Школьный компьютерный класс загружен уроками по предмету информатики

- Те же школьники, которые имеют возможность индивидуально выйти в интернет, используют его для развлечений, в лучшем случае для написания рефератов

Сфера использования: образовательно-воспитательное пространство средней школы № 5 города Волжска Республики Марий Эл

Круг пользователей – учащиеся и педагоги школы

3. Цель проекта: Организация условий для развития самообразовательной активности   учителей и учащихся средней школы № 5, направленной на освоение нового опыта.

4 Задачи:

1.Создание локальной сети, в том числе и открытие сайта школы и музея.

2. Организация внутришкольных конкурсов исследовательских работ, что позволит  активизировать исследовательскую деятельность учителей и учащихся.

3. Создание школьного сайта

4. Организовать курсы для повышения проектной и информационной культуры педагогов.

5.Ожидаемые результаты от внедрения:

I. Повышение интеллектуального потенциала учителей и учащихся школы,

работая в нашем проекте, учителя и учащиеся научатся:

- проводить исследования;

- четко излагать свои мысли в письменном виде;

- анализировать поступающую информацию, через различные компьютерные программы, нестандартные для уроков информатики;

- представлять новые идеи;

- создание локальной сети позволит активизировать деятельность учащихся направленную на развитие школьного музея.

II. Педагоги школы получат возможность заявить о себе, представить свой педагогический опыт в масштабах города и республики при размещении в сети Интернет школьного сайта.

Учащихся школы  будут иметь возможность широкого общения   со сверстниками города, Республики и России.

III. Творческая исследовательская работа по созданию виртуального школьного музея, который будет одним из основных источников информации при проведении различных конкурсов и позволит заинтересовать школьников историей развития общества через историю города, семьи, региона и т.д.

6.Обоснование актуальности разработки

1.Площадь школы не позволяет активизировать одновременно все фонды школьного музея, поэтому обработка фондов  и представление материалов на электронных носителях  позволяет не только расширить границы музея виртуально, но и постоянно пополнять их.

2. Распространение опыта учителей через участие в различных конкурсах

3. Расширение коммуникативного пространства учащихся и педагогов школы

7.Новизна разработки

1.Нет подобного опыта в городе Волжске

2. Проект позволит   учащимся и педагогам быстро реагировать на происходящие изменения в компьютерных технологиях.

3. Соединение  старых технологий создания музейных экспозиций с современными    компьютерными технологиями на уровне школы позволит изменить отношение общества к образованию, повысит авторитет  средней школы № 5.

8.Содержание разработки

| этап | задача | Содержание работы |
| --- | --- | --- |
| подготовительный | I. Нацеливание на работу II. Подготовка учебно-методического материала | А) Организовать внутришкольный конкурс исследовательских работ на тему: «Почетные граждане города Волжска» и отобрать активных и целеустремленных детей. Б) Получение дополнительного образования в Информационном Аналитическом центре МУОО и на курсах повышения квалификации института образования РМЭ В) Подготовка новых учебных программ и программ элективных курсов А) Активизация внеурочной творческой деятельности учащихся через научное общество школы «Поиск», через работу клуба «Я и мой досуг», через внеурочные мероприятия: школьную научно-практическую конференцию, круглый стол «Молодежь Республики Марий Эл», фестиваль «Виктория». Б) Преобразование в электронный вид полученной информации В) Участие в следующих конкурсах и проектах - «Республиканский конкурс элективных курсов» январь 2006 год – Дарьина О.А. Иванова Е.В., Долгополова И.В. - «Всероссийский конкурс управление воспитательным процессом в школе с 15 января по 15 апреля 2006 год – Иванова Е.В., Короткова И.О., Дарьина О.А. - «Фестиваль педагогических идей Открытый урок» - Кузьмина Н.А., Бынина Т.В., Гайнутдинов Ф.А. – январь – февраль2006 года - Городская научно-практическая краеведческая конференция «Марий Эл вчера, сегодня, завтра» Жирнова Л.Г., Малина Н.А., Князева Н.В. - Республиканский конкурс открытого урока на тему: «Избирательное право. Избирательный процесс» Князева Н.В. |
| Основной основной | I. Привлечение финансовых средств II. Знакомство с различными видами информационных ресурсов Интернета III. Создание программно-технического обеспечения | 1.Поиск спонсорских средств 2.Использование запрашиваемых ресурсов 1. Изучение закона об авторском праве 2. Обучающий семинар с педагогами и учащимися по использованию оборудования. 1.Закупка и установка необходимого оборудования: - Сканер для обработки фотоматериалов и документов - DVD проигрыватель для демонстрации видеоматериалов по истории школы и города - Компьютер с программным обеспечением для преобразования информации фондов музея на электронные носители, для размещения школьного сайта и расширения опыта. - Кабельный модем для подключения школы к локальной городской образовательной сети и сети Интернет, для своевременного получения информации о конкурсах, - Видеопроектор для демонстрации виртуальных экскурсий и презентаций |
|  | IV.Работа творческих групп и малых научных обществ | 1.Формулирование проблемы, выбор тем для групповых и индивидуальных исследований 2.Подготовка презентаций о полученных результатах и выводах 3.Организация дискуссионных площадок в городской и локальной школьной сети (чаты, форумы) |
| итоговый | I. Подведение промежуточных итогов | 1.Проведение итогового семинара 2.Создание CD по итогам реализации проекта. 3. Перспективы дальнейшего развития проекта |

9.Продолжительность реализации проекта 12 месяцев.

10. Объем финансирования

Общая стоимость проекта – 98031 рублей

Наличие средств – 35561 рублей

Недостающие средства – 62470 рублей

11.Дополнительные возможности реализованной разработки.

1.Разработка данного проекта позволит педагогам и учащимся школы регулярно принимать участие не только в новых городских и республиканских конкурсах, но и Российских, Республиканских и международных конкурсах.

2. Организация школьных и межшкольных конкурсов.

12.Перспективы дальнейшего развития разработки, возможности распространения ее опыта.

Проект имеет долгосрочную перспективу. Воспитание законопослушных, политически активных, творческих, инициативных граждан в будущем может заметно повлиять на формирование гражданского общества в городе Волжске. Способствует положительному изменению всех сфер общества

В политической сфере:

-формирование активной жизненной позиции каждого гражданина ведет к пониманию и осознанию им  всех своих прав, обязанностей и возможностей, а также осознанного отношения граждан к политическим актам и событиям.

В социальной сфере:

Развитие здорового образа жизни, воспитание творческой личности с гражданским самосознанием, с потребностью к здоровому образу жизни. Воспитание любви и доверия для создания полноценного семейного счастья.

В духовно-нравственной сфере:

Приобщение к ценностям мировой культуры, науки, искусства и религии. Внесение собственного вклада пополнит мировую сокровищницу мировой культуры и позволит запечатлеть себя в истории государства

Социализация человека проходит всю сознательную жизнь. Главным этапом являются семья и школа. Объединение семьи и школы и плюс разворот всех субъектов государства и общества к образованию, к школе и к ребенку, позволит каждому индивиду стать личностью, способной принимать ответственные решения. Проект устойчив, перспективен и видоизменяем. Учитывая, что образовательно-воспитательное пространство школы – саморазвивающаяся система, реализация данного проекта приведет к созданию новых учебных и воспитательных программ, а значит, получит дальнейшее новое развитие.

13.Описание выполняемых работ, закупаемых товаров и услуг, их целевое назначение

| № | Наименование | Цена товара | Кол-во шт. | Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Техническое оборудование |  |  |  |
| 1. | CPU Intel Pentium 4 2,0A ГГц/ 512К/ 400МГц ВОХ 478-PGA |  |  | Компьютер с программным обеспечением необходим для преобразования информации фондов музея на электронные носители, для размещения школьного сайта |
| 2. | M/B Gigabyte GA-8PE800/-RS rev1.x Socket478<I845PE> AGP+AC”97+USB2,0U100ATX3DDR DIVV<PC-27 |  |  |  |
| 3. | HDD 80GbSEAGATE Barracuda7200,7 (380011A)UDMA 100 7200 грm |  |  |  |
| 4. | Case middle ATX MICRONECH CX (P4 300W) USB 2 port |  |  |  |
| 5. | SVGA 64Mb <AGP> DDR Micro-Star MS-8890/8895/8935 (OEM)+TV OUT<GeForce4 MX-440-8X> |  |  |  |
| 6. | Клавиатура ВТС 5201/5197/5199/5107<PS/2>104КЛ |  |  |  |
| 7. | CD-RеWriter 52x Sony CRX225E IDE (OEM) |  |  |  |
| 8. | Logitech Wheel MOUSE Optical<M-BD58/BJ58> (OEM) 3 btn+ROLL UsB&PS/2 |  |  |  |
| 9. | FDD3,5”1,44Mb, время доступа85мс, 300 об/ мин |  |  |  |
| 10. | DDR DIMM 256Mb SDRAM<PC-3200> Brand |  |  |  |
| 11. | Колонки SVEN/F&DSPS_611 BEACH/champagne Yellow (18W) 3D/ дерево |  |  |  |
| 12. | 17”MONITOR) 0,20 Samsung Sync Master 755DFX TCO”99 |  |  |  |
| 13. | APC Back-Ups CS 500 VA (BK500-Rs) |  |  |  |
|  | Итого | 23470 | 1 комплект |  |
| 14. | Сканер Genius COLOUR Page-Slim-1200 V 1,2 | 1971 | 1 шт. | Сканер необходим для обработки фотоматериалов и документов |
| 15. | Принтер лазерный | 6 000 | 1 шт. | Принтер необходим для распечатки материалов на различные конкурсы |
| 16. | Видеомагнитофон Panasonic NV-MV21 Series | 3290 | 1 шт. | Для просмотра видеоматериалов, которые составляют один из фондов музея |
| 17 | Телевизор DAEWOO Super Vision DMQ 21R2M 14Q1M/14q1MT/20Q1MT/21Q1MT | 7100 | 1 шт. | Телевизор необходим для просмотра видеоэкскурсий и для проведения уроков |
| 19. | Кабельный модем | 2000 | 1 шт. | Для подключения школы к локальной городской образовательной сети и сети Интернет, для своевременного получения информации о конкурсах, |
| 20. | Видеопроектор | 30000 | 1шт. | Для проведения уроков, видеоэкскурсий, семинаров, показа презентаций во время проведения научных конференций в актовом зале. |
| 21. | Цифровой фотоаппарат | 5000 | 1 шт. | Для повышения качества создания фотоматериалов и повышения скорости их обработки. |
| II. | Услуги |  |  |  |
|  | Оплата подключения школы к локальной городской образовательной сети и сети Интернет | 4 000 | разовое | Для подключения школы к локальной городской образовательной сети и сети Интернет |
| III. | Кадры |  |  |  |
|  | Руководитель школьного музея | - | 1 человек | Непосредственный руководитель реализации проекта |

Смета проекта составлена без учета заработной платы работающего над проектом

Оплатой руководителя музея является тарифная ставка педагога дополнительного образования, которая начисляется из  городского и республиканского бюджета.

14.Уровень проработанности разработки.

I. На сегодняшний день проект реализован на подготовительном и проектировочном этапе. Разработка проекта находится на этапе реализации (экспериментальный этап).

II.Ресурсы

| Техническое оборудование, имеющееся в наличие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Кол-во | Цена |
| 1. | сканер | 1 шт. | 1971 |
| 2. | Кабельный модем | 1шт. | 2000 |
| 3. | Телевизор DAEWOO Super Vision DMQ 21R2M 14Q1M/14q1MT/20Q1MT/21Q1MT | 1шт. | 7100 |
| 4. | Фотоаппарат Kodak KB 10 35 mm camera | 2шт. | 1500 |
| 5. | Видеокамера SЛMSUNG VP-W95D Handy & Easy | 1шт. | 13700 |
| 6. | Принтер лазерный | 1 шт. | 6000 руб. |
| 7. | Видеомагнитофон Panasonic NV-MV21 Series | 1 шт. | 3290 |
|  | Итого |  | 35 561 |
| Техническое оборудование, запрашиваемое для осуществления проекта |  |  |  |
| 1. | Компьютер | 1шт. | 23470 |
| 2. | Цифровой фотоаппарат | 1 шт. | 5000 |
| 3. | Видеопроектор | 1 шт. | 30000 |
| 4. | Оплата подключения школы к локальной городской образовательной сети и сети Интернет | 1 шт. | 4 000 |
|  | Итого запрашиваемая сумма |  | 62470 |

III. Научный и организационный задел

К созданию данного проекта мы подошли с определенным опытом работы в данном направлении:

1. Исторический музей Муниципальной средней (полной) общеобразовательной школы № 5 города Волжска является лауреатом Республиканского смотра – конкурса музеев образовательных учреждений и награжден дипломом II степени (Приказ №183 от 18 мая 2005 года)

1.Высокий уровень подготовки учащихся по образовательным предметам. Ребята нашей школы занимают призовые места в республике и России по информатике, экологии, технологии, географии и литературе.

- Антон Иринев - 3 место на Российской олимпиаде по  информатике

- Николаева Лена - 2  место на Российской олимпиаде по экологии

- Минуллина Рената - 2 место на республиканской олимпиаде по биологии

- Халилова Ляйсан -1 место на  республиканской олимпиаде по географии

- Хусаинова Лиля – 2 место на республиканской олимпиаде по технологии

- Старков Алексей -  3 место на республиканской олимпиаде по информатике

- Ревина Аня -  4 место на республиканской олимпиаде по литературе

2.Сложившаяся система обучения информационным технологиям   учителей школы, через курсовую подготовку в Информационно - аналитическом центре города Волжска:

27 педагогов средней школы № 5 окончили курсы по программе «Использование информационных технологий в образовательной деятельности» и «Основы компьютерной грамотности».

3.Опыт создания научных обществ и проведение научно-исследовательских конференций:

В 2005 году проведена школьная конференция, лучшие работы были представлены на городскую конференцию, где три работы заняли призовые дипломы.

- «Великая Отечественная война в системе поисковой работы» руководитель Жирнова Л.Г.

- «Женщина и война» - руководитель Князева Н.В.

- «Демографический портрет школы» - руководитель Фоминых Д.В.

4. Опыт создания компьютерных презентаций в Power Point.

5.Опыт проведения уроков с использованием ИКТ

2003-2004 учебный год

- «Полтавская битва» в 7 классе.

- «Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны» в 9 классе.

2004-2005 учебный год

- «Годы опаленные войной» урок - классный час в 8 Б классе.

2005-2006 учебный год

- «Избирательное право» урок в 11 классе - дипломант Республиканского конкурса «Избирательное право. Избирательный процесс».

Автор вышеперечисленных уроков Князева Наталья Владимировна- руководитель школьного музея.

6.Наличие профессионального коллектива «Конфитюр», имеющего опыт работы в компьютерной студии звукозаписи.  Руководители Малина Н.А. и Карасева Л.С.

Данный коллектив, в который входят педагоги, учащиеся и выпускники школы, занимает первые места на Российских конкурсах сатиры и юмора.

7.Наличие собственного информационного фонда – школьного музея.

8. Активное участие педагогов школы в фестивале «Педагогических идей -1 сентября»

Кузьмина Н. А., Жибрик Л.Г.,  Иванова Е.В., Дарьина О.А.,  Росихина З.З., Гайнутдинов, Бынина Т.В., Пермякова Л.Н., Петрова Н.П., Бриская Е.Ю., Бакунина Н.Л., Деменец Н.И.,

Таким образом, наличие большого музейного фонда, богатый опыт педагогов и учащихся школы в использовании информационных технологий  и наличие запрашиваемых ресурсов позволят осуществить   проект  «Виртуальный школьный музей»

Обращение к Российскому образовательному форуму

Директор Информационно – аналитического центра  города Волжска ознакомился с проектом средней школы № 5 «Виртуальный школьный музей». Авторы: Иванова Е.В. и Князева Н.В., представили на конкурс  интересную разработку. Данный проект непосредственно разрабатывался в нашем центре во время обучения педагогов

Проект  достаточно актуален, так как дети   города Волжска действительно не имеют выхода в интернет под руководством педагогов.

Каждый год  50 педагогов учатся на курсах в нашем центре, а реализовать свои знания на практике не могут в силу слабой оснащенности городских школ компьютерами.  Мы же в свою очередь можем оказать консультационную и методическую помощь в реализации данного проекта.

Директор Информационно – аналитического центра                        Баданов А.Г.